## Sheet1
TEKNIS DETAIL KAJIAN ISLAM SEHIMATIF
JUM'AT, 14 September 2018
DEPARTEMEN AGAMA HIMATIF FMIPA UNPAD
No | Waktu (WIB) | Kegiatan | Tujuan | Penanggung Jawab | Deskripsi Kegiatan | Durasi | Detail kegiatan | Logistik
1 | 15.30-16.00 | Check-In Peserta | Sinkronisasi | Rezy dan Afie | Absensi Peserta | 30 Menit | Fajar dan Rezy : Memastikan absensi sudah ada , dan mengabsen anggota himatif yang sudah datang, Afie : membagikan tekdet | Tekdet untuk anggota DPA, mic dan meja di ambil di depan masjid oleh Fajar
2 | 16.00-16.15 | Pembukaan | Membuka Acara | MC | 1. MC Membuka Acara dengan membaca basmallah | 15 Menit | Risyad : Membuka acara dengan membaca basmalah , Afie : Membaca tilawah
2. Pembacaan Ayat suci Al Quran
3. MC Mengalihkan Acara ke Pemateri
3 | 16.15-17.15 | Pematerian | Memberikan Materi | MC | Memberikan Materi Mengenai Puasa dan amalan-amalan yang dapat dilakukan mahasiswa pada bulan ramadhan. | 60 Menit | Pemateri menyampaikan materi
4 | 17.15-17.25 | Tanya Jawab | Tanya dan Jawab | MC | Diskusi Terbuka Mengenai Materi (Tahun Baru Islam) | 10 Menit | Pemateri berintraksi dengan peserta
5 | 17.25-17.30 | Penutup | Menutup Acara | MC | 1. Menyimpulkan Jalannya Acara | 5 Menit | Risyad : Menyimpulkan faedah – faedah ceramah dan menutup acara dengan basmalah
2. Menutup Acara dengan membaca hamdalah dan doa
| PJ Hari -H | Rezy
| MC | Risyad
| Tillawah | Afie
| Pemateri | Kang Dicky